## Instrucciones
Bitácora de SQA · PSPS Control SQA
Qué es: la hoja compartida donde el equipo registra revisiones, pruebas y defectos (es el registro de evidencia; no es una práctica de la estrategia de SQA).
Quién la mantiene: Francisco Valdez García (responsable de calidad). Todos los integrantes anotan sus propias acciones.
Regla: se anota SOLO lo que realmente ocurrió, con fecha real y evidencia (enlace al commit, solicitud de integración, captura o log).
Se registran revisiones y pruebas satisfactorias Y con hallazgos. Una corrección se cierra hasta anotar su verificación posterior.
Antes de cada entrega, el responsable de calidad guarda una copia de este archivo en el repositorio.
Hojas: Pendientes 20 oct · Bitácora (eventos) · Revisiones (solicitudes de integración) · Pruebas manuales (PM-01…PM-18) · Pruebas automáticas · Defectos · Entregas.
Prioritarias para el 20 de octubre: las 15 pruebas manuales de prioridad Alta (PM-01 a PM-12, PM-14, PM-15, PM-18).
Las filas de «Pruebas manuales», «Entregas» y «Pendientes 20 oct» vienen como PENDIENTE: nada está ejecutado hasta que alguien lo anote.
Uso en Google Sheets (desde el 18/10): esta es la ÚNICA copia viva. Todos escriben aquí sus filas. Nadie edita copias .xlsx aparte.
Para el repositorio: Francisco descarga este archivo (Archivo → Descargar → .xlsx) y lo sube como Bitacora_SQA.xlsx en su Pull Request antes de cada entrega.
Evidencias: las capturas van en la carpeta evidencias/ del repositorio con nombre AAAA-MM-DD_que-es.png o PM-xx_que-es.png; en la columna «Evidencia» se escribe esa ruta, no una ruta de tu computadora.

## Pendientes 20 oct
# | Pendiente | Responsable | Evidencia que se guarda | Estado | Fecha de cierre | Observaciones
1 | Ejecutar las pruebas manuales prioritarias (15 de prioridad Alta: PM-01 a PM-12, PM-14, PM-15, PM-18) en la laptop de la demo | Francisco coordina; Sebastián y Pablo ejecutan | Capturas y resultado obtenido por cada caso | EN CURSO |  | PM-01 a PM-18 ejecutadas el 18/10 por Pablo y Sebastián (18/18 PASA). PM-10 se repite: el registro describía la importación repetida (PM-12), no la importación válida de los 4 tipos.
2 | Registrar los resultados en la hoja «Pruebas manuales» y los defectos en la hoja «Defectos» (fecha, quién, versión o commit) | Francisco | Esta bitácora actualizada y copia en el repositorio | EN CURSO |  | Resultados anotados; faltan las capturas en evidencias/ con la ruta en la columna «Evidencia».
3 | Hacer y conservar revisiones entre compañeros (Pull Requests revisados por otro integrante) | Todos; Luis organiza ramas | Pull Requests con comentarios y aprobación; hoja «Revisiones» | EN CURSO |  | Repo creado 17/10; main protegida (PR + 1 aprobación + CI) 18/10; PR #1 y #2 abiertos, pendientes de aprobación.
4 | Poner el enlace del repositorio en el reporte ejecutivo | Alan | Reporte ejecutivo actualizado (Word y PDF) | PENDIENTE
5 | Aclarar el registro de pruebas con PostgreSQL: completar quién las ejecutó y el commit, o dejarlo como pendiente | Quien las corrió; Francisco registra | Hoja «Pruebas automáticas» y evidencias/resultados_pruebas.txt | PENDIENTE |  | Pablo tiene PostgreSQL local (PM-18): correr python manage.py test -v 2 ahí, guardar salida en evidencias/resultados_pruebas.txt con nombre y commit.

## Pruebas automáticas
Fecha | Base de datos | Comando | Resultado | Ejecutó | Commit | Evidencia | Estado del registro
2026-10-17 | PostgreSQL 16 (GitHub Actions) | python manage.py test -v 2 (workflow Pruebas) | 77 de 77 aprobadas | GitHub Actions (CI) | e28f9a2 | https://github.com/neylar-11/PspsControl/actions (ejecución #3) · evidencias/2026-10-18_PR1_ci_verde.png | Registrado
2026-10-17 | PostgreSQL 16 (GitHub Actions) | python manage.py test -v 2 (workflow Pruebas) | FALLÓ: ModuleNotFoundError (commit incompleto) | GitHub Actions (CI) | 4420e5b, c8e1404 | https://github.com/neylar-11/PspsControl/actions (ejecuciones #1 y #2) | Registrado · corregido en e28f9a2
2026-10-18 | SQLite (temporal) | python manage.py test | 77 de 77 aprobadas (0.626 s) | Luis Obed Aranda Robles · Python 3.14 · Windows | e28f9a2 | Salida de terminal (captura por subir a evidencias/) | Registrado
2026-10-18 | PostgreSQL 16 (GitHub Actions) | python manage.py test -v 2 (workflow Pruebas, PR #1) | 77 de 77 aprobadas (34 s) | GitHub Actions (CI) | 9ba2967 | https://github.com/neylar-11/PspsControl/pull/1/checks | Registrado
| PostgreSQL local (Windows) | python manage.py test -v 2 |  | Pablo (tiene PostgreSQL instalado, ver PM-18) |  | evidencias/resultados_pruebas.txt | PENDIENTE: ejecutar y anotar fecha, resultado y commit

## Bitácora
ID | Fecha y hora | Integrante(s) | RF / CU | Actividad SQA | Descripción | Evidencia (enlace, commit, captura) | Resultado | Defecto relacionado | Acción y responsable | Verificación del cierre
B-01 | 2026-10-17 21:42 | Luis | — | Otra | Creación del repositorio compartido neylar-11/PspsControl (público) y descripción. | https://github.com/neylar-11/PspsControl | Pasó
B-02 | 2026-10-17 21:53 | Luis | — | Otra | Commit base del prototipo. El CI (GitHub Actions) falló: se subieron solo config/, templates/ y proyectos/ (ModuleNotFoundError: actividades). | https://github.com/neylar-11/PspsControl/actions · ejecuciones #1 y #2 | Con hallazgos |  | Completar los módulos faltantes y volver a subir · Luis | Verificado 17/10 22:14: ejecución #3 en verde, 77/77 (commit e28f9a2)
B-03 | 2026-10-17 22:14 | Luis | — | Prueba automática | Commit e28f9a2 con los 7 módulos, static y datos_prueba/. CI en verde contra PostgreSQL 16: 77/77. | https://github.com/neylar-11/PspsControl/actions (ejecución #3) · evidencias/2026-10-18_PR1_ci_verde.png | Pasó
B-04 | 2026-10-18 | Pablo, Sebastián | RF-01 a RF-14 | Prueba manual | Ejecución del recorrido manual PM-01 a PM-18 sobre e28f9a2 (Pablo: PM-01..06, 16..18 en Opera; Sebastián: PM-07..15 en Chrome). 18/18 PASA. PM-10 se repite (ver hoja Pruebas manuales). | Hoja «Pruebas manuales» · capturas por subir a evidencias/ | Pasó |  | Repetir PM-10 con los 4 CSV de datos_prueba/ · Sebastián
B-05 | 2026-10-18 18:00 | Luis | — | Otra | Regla «main protegida» activa: Pull Request obligatorio, 1 aprobación de otro integrante, check «pruebas» obligatorio, sin force-push. Push directo de prueba rechazado (GH013). | evidencias/2026-10-18_regla_main_protegida.png · evidencias/2026-10-18_push_rechazado.png | Pasó
B-06 | 2026-10-18 18:35 | Luis | — | Prueba automática | Ejecución local de las 77 pruebas antes del commit 9ba2967 (SQLite, Python 3.14): 77/77 OK. | Hoja «Pruebas automáticas» | Pasó
B-07 | 2026-10-18 18:45 | Luis | R-06 (doc 08) · doc 07 §3 | Otra | PR #1 abierto: versiones fijas en requirements.txt, .bat se detiene si falla migrate, plantilla de PR. CI del PR en verde (34 s). Revisor asignado: FireBoss12. | https://github.com/neylar-11/PspsControl/pull/1 | Pasó |  | Revisión pendiente · FireBoss12
B-08 | 2026-10-18 19:10 | Luis | doc 04 práctica 3 | Otra | PR #2 abierto: tres capturas de evidencia del 18/10 en evidencias/. | https://github.com/neylar-11/PspsControl/pull/2 | Pasó |  | Revisión pendiente

## Revisiones
ID | Fecha | Solicitud de integración / artefacto | Autor | Revisor | Hallazgos | Decisión | Pruebas pasaron | Enlace
R-01 | 2026-10-18 | PR #1 — Fija versiones de dependencias, detiene el .bat si falla la BD y agrega plantilla de PR | Luis Obed Aranda Robles | FireBoss12 (asignado; pendiente) |  |  | Sí | https://github.com/neylar-11/PspsControl/pull/1
R-02 | 2026-10-18 | PR #2 — Evidencias del 18/10: regla de main protegida, push rechazado y CI verde | Luis Obed Aranda Robles | (pendiente de asignar) |  |  | Sí | https://github.com/neylar-11/PspsControl/pull/2

## Pruebas manuales
ID | Área | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Fecha real | Ejecutó | Versión / commit | Navegador | Resultado obtenido | Evidencia | Defecto
PM-01 | Proyectos | Crear proyecto con duración 14 días y fin vacío | Se guarda; fin = inicio + 14 días | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se registró el proyecto QA-PROY-01 con fecha de inicio 04/10/2026, duración de 14 días y fecha de fin vacía. El sistema lo guardó y calculó automáticamente la fecha de fin como 18/10/2026. | evidencias/PM-01_proyecto_fin_calculado.png (captura por subir al repo) | No
PM-02 | Proyectos | Crear otro con el mismo nombre y fecha de inicio | Se rechaza; no se duplica | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se intentó crear otro proyecto llamado QA-PROY-01 con la misma fecha de inicio (04/10/2026). El sistema rechazó el registro y no se duplicó en la lista de proyectos. | evidencias/PM-02_proyecto_duplicado_rechazado.png (captura por subir al repo) | No
PM-03 | Proyectos | Abrir nuevo intervalo | Se crea otro proyecto; el anterior se conserva | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se usó «Abrir nuevo intervalo» en QA-PROY-01. Se precargaron los datos con inicio 18/10/2026 y fin 01/11/2026; al guardar se creó el nuevo proyecto y el intervalo anterior permaneció en la lista. | evidencias/PM-03_nuevo_intervalo.png (captura por subir al repo) | No
PM-04 | Actividades | Guardar actividad sin evidencia | No se guarda; pide evidencia | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se intentó guardar la actividad QA-ACT-04 con el campo de evidencia vacío. El sistema mostró que la evidencia es obligatoria y no guardó el registro. | evidencias/PM-04_actividad_sin_evidencia.png (captura por subir al repo) | No
PM-05 | Actividades | Marcar actividad como Terminada | Guarda fecha de terminación; sube cumplimiento SQA | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se marcó QA-ACT-05 como Terminada con evidencia. El sistema registró automáticamente la fecha de terminación (18/10/2026) y el indicador de cumplimiento de actividades SQA subió a 100 % en verde. | evidencias/PM-05_actividad_terminada.png (captura por subir al repo) | No
PM-06 | Pruebas | Caso con resultado Fallida y luego Aprobada | Lista muestra último resultado (Aprobada) | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se creó el caso QA-CP-06 y se registró primero un resultado Fallida y después uno Aprobada con evidencia. La lista de pruebas mostró como último resultado Aprobada (18/10/2026). | evidencias/PM-06_ultimo_resultado.png (captura por subir al repo) | No
PM-07 | Defectos | Registrar defecto Crítico abierto | Críticos y estado general en rojo | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Se registró QA-DEF-07 como crítico y abierto. El dashboard mostró 1 defecto crítico en rojo y el estado general rojo. | evidencias/PM-07_defecto_critico_rojo.png (captura por subir al repo) | No
PM-08 | Defectos | Cerrar sin quién verificó | No se guarda | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | El sistema pidió indicar quién verificó el cierre. No guardó el cambio y QA-DEF-07 permaneció abierto. | evidencias/PM-08_cierre_sin_verificador.png (captura por subir al repo) | No
PM-09 | Defectos | Cerrar con fecha y verificador | Críticos vuelve a verde; se calcula tiempo en horas | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | QA-DEF-07 quedó cerrado. El indicador de defectos críticos abiertos mostró 0 en verde y se calculó el tiempo de resolución: 1 h. | evidencias/PM-09_cierre_verificado.png (captura por subir al repo) | No
PM-10 | Importación | Importar CSV válido de cada tipo | Se guardan todas las filas; se recalcula | Alta | PENDIENTE | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | POR REPETIR. El resultado anotado el 18/10 («se rechazó la importación repetida de PM10_actividades.csv») corresponde a PM-12, no a esta prueba. PM-10 exige importar un CSV válido de CADA tipo: usar datos_prueba/ en orden actividades → casos → resultados → defectos y anotar las filas importadas (esperado: 20, 30, 23, 6) y que los indicadores se recalcularon. | evidencias/PM-10_importacion_4_tipos.png (captura por subir al repo) | No
PM-11 | Importación | CSV con una fila con error | No se guarda nada; muestra fila, campo y problema | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Se señaló evidencia vacía en la fila 3. No se importó ningún registro. Permaneció solo QA-ACT-10 y no apareció QA-ACT-ERR-01. | evidencias/PM-11_csv_con_error.png (captura por subir al repo) | No
PM-12 | Importación | Repetir la importación del mismo archivo | Se rechaza por identificadores ya registrados | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Antes había 1 actividad. Se rechazó la importación repetida por identificador ya registrado. No se importó ningún registro y después siguió habiendo 1 actividad. | evidencias/PM-12_importacion_repetida.png (captura por subir al repo) | No
PM-13 | Dashboard | Calcular corte pasado y corte de hoy | Ambos cortes y gráfica de evolución | Media | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Se guardaron y abrieron los cortes del 17/10/2026 y 18/10/2026. Ambos aparecen en Cortes guardados y se muestra la gráfica de evolución. El corte del 17 quedó sin datos suficientes; el del 18 mostró 100 % de pruebas aprobadas, 100 % de avance y 0 % de cumplimiento SQA. | evidencias/PM-13_dos_cortes_grafica.png (captura por subir al repo) | No
PM-14 | Dashboard | Sin defectos: confirmar registro | Antes «Sin datos»; después 0 en verde | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Antes de confirmar el registro, defectos críticos abiertos mostraba Sin datos. Después de confirmarlo, mostró 0 en verde. | evidencias/PM-14_confirmar_defectos.png (captura por subir al repo) | No
PM-15 | Reporte | Abrir reporte de corte antiguo | Muestra valores y umbrales de ese corte | Alta | PASA | 2026-10-18 | Sebastian | e28f9a2 | Chrome | Después de terminar QA-ACT-10 el 18/10, el cumplimiento SQA pasó de 0 % a 100 % en el corte actual. El reporte guardado del 17/10 conservó sus valores, semáforos y umbrales. | evidencias/PM-15_reporte_corte_antiguo.png (captura por subir al repo) | No
PM-16 | Reporte | Imprimir / guardar PDF | Legible y sin botones de navegación | Media | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se abrió el reporte del corte del 18/10/2026 y se pulsó «Imprimir / guardar como PDF». La vista de impresión ocultó la barra lateral y los botones, mostrando legibles los indicadores, umbrales, pendientes y evidencias. | evidencias/PM-16_reporte_impresion.png (captura por subir al repo) | No
PM-17 | Interfaz | Recorrer en ventana angosta | Sin elementos que impidan usar acciones | Media | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se redujo el ancho del navegador (< 900 px) y se recorrieron Proyectos, Dashboard, Actividades, Pruebas, Defectos, Importar CSV y Reporte. El menú superior y las tablas se desplazaron sin ocultar botones ni acciones. | evidencias/PM-17_ventana_angosta.png (captura por subir al repo) | No
PM-18 | Base de datos | Reiniciar el servidor | Los registros siguen en PostgreSQL | Alta | PASA | 2026-10-18 | Pablo | e28f9a2 | Opera | Se detuvo el servidor en la terminal y se volvió a iniciar con python manage.py runserver sobre PostgreSQL. Todos los proyectos, actividades, pruebas, defectos y cortes permanecieron guardados en la base psps_sqa. | evidencias/PM-18_persistencia_postgres.png (captura por subir al repo) | No

## Defectos
ID | Fecha de reporte | RF | Descripción | Severidad | Pasos para reproducir | Esperado | Obtenido | Estado | Responsable | Evidencia | Commit de corrección | Reprueba (fecha, quién, resultado) | Cierre verificado (fecha)

## Entregas
Fecha | Entrega | Qué se debe mostrar | Estado | Responsable | Evidencia entregada | Observaciones
2026-10-06 | Definición y arquitectura | Alcance, wireframes, estrategia SQA | ENTREGADA | Alan | Documento de definición V 1.0
2026-10-20 | Prototipo funcional | Demo de 3 min y repositorio con evidencia de calidad | PENDIENTE | Alan | Repositorio https://github.com/neylar-11/PspsControl (en curso) · bitácora · reporte ejecutivo (por completar) | Prototipo en main (e28f9a2, 77/77, CI verde). PRs #1 y #2 en revisión.
2026-11-03 | Versión beta | Funcionalidad y resultados de SQA | PENDIENTE | Alan
2026-11-19 | Entrega final | Producto desplegado, repositorio documentado y bitácora | PENDIENTE | Alan