PSPS CONTROL SQA

Plan de entregas y riesgos

Calendario, qué falta para el 20 de octubre y riesgos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software |
| Materia | Calidad de Software |
| Equipo | PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles |
| Versión / fecha | 1.1 · 17 de octubre de 2026 |

# 1. Calendario

| Fecha | Entrega | Qué se muestra | Estado al 17 oct |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 oct | Definición y arquitectura | Alcance, wireframes, estrategia SQA | Entregado (documento de definición V 1.0) |
| 20 oct | Prototipo funcional | Demo de 3 minutos y repositorio con evidencia de calidad | Prototipo construido; falta repositorio con historial y pruebas en la laptop de la demo |
| 3 nov | Versión beta | Funcionalidad completa y resultados de SQA | Por iniciar |
| 19 nov | Entrega final | Producto desplegado, repositorio y bitácora de SQA | Por iniciar |

# 2. Lista para el 20 de octubre

|  | Tarea | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Crear el repositorio compartido y subir la base con commits de cada integrante. | Luis |
| ☐ | Instalar Python y PostgreSQL en la laptop de la demo y correr la plataforma. | Luis |
| ☐ | Ejecutar python manage.py test y guardar el resultado con el commit. | Francisco |
| ☐ | Ejecutar las pruebas manuales PM-01 a PM-18 y anotar el resultado real en la bitácora. | Francisco, Sebastián, Pablo |
| ☐ | Registrar los defectos que aparezcan (con severidad y pasos). | Francisco |
| ☐ | Revisar el código en parejas con el flujo de solicitudes de integración. | Todos |
| ☐ | Cargar los datos reales del equipo o dejar claro que son DEMO. | Sebastián |
| ☐ | Ensayar la demo de 3 minutos con el guion. | Alan |
| ☐ | Completar el reporte ejecutivo de 1 página con el enlace del repositorio. | Alan |

Los nombres de la columna «Responsable sugerido» salen de los roles del documento de definición; el equipo puede reasignarlos.

# 3. Plan hasta la entrega final

| Periodo | Foco |
| --- | --- |
| 21 oct – 3 nov | Probar todos los flujos, corregir hallazgos, probar la importación con archivos reales del equipo, medir con casos representativos y preparar la beta etiquetada en Git. |
| 4 – 19 nov | Corregir, repetir pruebas, cerrar defectos críticos y altos, desplegar con PostgreSQL, consolidar la bitácora con enlaces a commits y solicitudes de integración. |

# 4. Riesgos

Escala: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3; nivel = P × I. Son estimaciones del equipo para planear.

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Qué hacemos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | No tener historial de commits y revisiones propias. | 3 | 3 | 9 | Crear el repositorio ya y trabajar con solicitudes de integración desde hoy. | Luis |
| R-02 | Falla la demo en la laptop de exposición. | 2 | 3 | 6 | Probar el día anterior con la misma laptop y la misma base de datos. | Alan |
| R-03 | Faltar a un punto de control (afecta la rúbrica). | 2 | 3 | 6 | Calendario con fechas internas dos días antes de cada entrega. | Alan |
| R-04 | Errores de cálculo en indicadores o semáforos. | 2 | 3 | 6 | Pruebas de límites exactos y revisión de pares del servicio de métricas. | Francisco |
| R-05 | Evidencias que no se pueden verificar (referencias vacías o falsas). | 3 | 2 | 6 | Evidencia obligatoria y revisar una muestra en cada entrega. | Francisco |
| R-06 | Diferencias entre la computadora de cada integrante (versiones, PostgreSQL). | 2 | 2 | 4 | Fijar versiones en requirements.txt y correr CI con PostgreSQL. | Luis |
| R-07 | Perder la base de datos por una prueba destructiva. | 2 | 2 | 4 | Respaldo con pg_dump antes de probar. | Todos |
| R-08 | La maestra pide cambios de alcance (login, otros indicadores). | 2 | 2 | 4 | Registrar el cambio, estimarlo y actualizar documento de alcance. | Alan |

Se revisa cada lunes el nivel, la mitigación y el riesgo restante.